## ubc&&cmd打点测试工具开发排期
日期 | 预期目标 | 具体功能描述 | 人员分工
9月7日 | UBC打点工具初步功能实现 | 1、后端拦截ubc打点请求，解析目标id打点数据并本地存储，每条id打点最多存储40条，并按照时间戳逆序存储； 2、前端可显示指定id打点的数据模板，并可显示实时拦截的该id打点数据。 | 前端：张杰 后端：彭飞
9月13日 | CMD和UBC打点工具初步功能实现 | 1、后端拦截打点请求，解析并本地存储ubc/cmd打点日志，每条id打点最多存储40条，并按照时间戳逆序存储； 2、前端显示打点数据模板和实时的打点数据。 支持如下打点类型筛选： ① 手机平台：Android、iOS ② 打点方式：CMD、UBC ③ 指定某个打点id | 前端：张杰 后端：彭飞